## 材料清单
附件1-1 各方主体须提供材料清单
类别 | 序号 | 材料名称
建设单位 | 13 | 招标公告（复印件）
| 14 | 招标文件
| 15 | 投标文件
| 16 | 中标通知书
| 17 | 施工总承包合同
| 18 | 专业承包合同
| 19 | 施工许可证
| 20 | 建设工程款支付凭证
| 21 | 农民工工资专户支付凭证
| 22 | 建筑工人实名制管理相关内容的合同或协议
总包单位 | 23 | 资质证书（复印件）
| 24 | 项目部主要管理人员花名册
| 25 | 项目经理劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
| 26 | 技术负责人劳动合同、社保证明、职称证书、工资发放单
| 27 | 质量负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单
| 28 | 安全负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单
总包单位 | 29 | 专（兼）职建筑工人实名制管理人员任职文件、劳动合同、社保证明、工资发放单
| 30 | 建筑工人劳动合同
| 31 | 专业分包合同
| 32 | 劳务分包合同
| 33 | 材料设备采购合同
| 34 | 材料设备租赁合同
| 35 | 专业分包工程款支付凭证
| 36 | 劳务分包款支付凭证
| 37 | 农民工工资专用账户及建筑工人工资支付凭证
| 38 | 材料设备采购（租赁）台帐、支付凭证
| 39 | 自有机械设备、周转材料的证明
| 40 | 施工单位的施工日志
| 41 | 建筑工人实名制管理制度
| 42 | 建筑工人实名制管理相关硬件设施设备
| 43 | “建筑工人维权告示牌”
分包 单位 | 44 | 现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单
| 45 | 委托施工总承包企业通过农民工工资专用账户向建筑工人代发工资的合同或协议
监理单位 | 46 | 企业资质证书
| 47 | 采取招标方式的监理中标通知书、投标文件
| 48 | 监理合同
| 49 | 项目监理机构人员劳动合同、社保证明
| 50 | 监理规划
| 51 | 施工组织设计/（专项）施工方案报审表（逐项提供）
| 52 | 总监理工程师任命书、注册执业证书，更变（如有变更）材料
| 53 | 监理月报、监理日志
监理单位 | 54 | 图纸会审、设计交底、第一次工地会议、监理例会、专家论证会（如有）、专题会议、基坑（槽）验收、基础验收等会议纪要及签到表
| 55 | 工程材料、构配件、设备报审表
| 56 | 分包单位资格报审表及其附件材料
注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。
2、不提供有关材料的参建各方主体，按《建筑工程施工发承包违法行为查处认定办法》(建市规〔2019〕1号)文有关规定处理。

## 主管部门 (hidden)
附件1-2 住房和城乡建设行政主管部门（□省□市□县）检查表
受检单位：
检查 项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查情况描述
发承包违法行为认定查处情况 | 1 | 组织对《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）文件的学习、培训、宣贯等情况 | 符合□ 不符合□
| 2 | 组织开展专项检查（督查）工作并通报检查（督查）情况 | 符合□ 不符合□
| 3 | 落实行业监管责任，规范建筑市场秩序，依法查处违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为（通过项目检查确定，抽查项目半数以上存在以上违法违规行为即为“不符合”） | 符合□ 不符合□
“挂证”专项整治情况 | 4 | 按时报送自查自纠报告（自查自纠阶段） | 符合□ 不符合□
| 5 | 按时报送工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规情况处理汇总表（全面排查阶段） | 符合□ 不符合□
| 6 | 制定本地工作方案，落实责任部门和责任人 | 符合□ 不符合□
“挂证”专项整治情况 | 7 | 按照建办市〔2018〕57号、建办市函〔2019〕92号文件要求及本地工作方案开展工作 | 符合□ 不符合□
| 8 | “挂证”整改率达50%以上 | 符合□ 不符合□
| 9 | 按要求向社会公布投诉举报电话和信箱，对投诉举报事项逐一登记，认真查处 | 符合□ 不符合□
| 10 | 开展住建部督办案件的核查、上报工作 | 符合□ 不符合□
| 11 | 对本地区“挂证”人员的查处工作 | 符合□ 不符合□
| 12 | 除企业资质外，其它审批事项不得与注册人员挂钩 | 符合□ 不符合□
建筑工人实名制管理情况 | 13 | 组织对《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）文件的学习、培训、宣贯等情况 | 符合□ 不符合□
| 14 | 制定本地区建筑工人实名制管理制度 | 符合□ 不符合□
| 15 | 建立完善本行政区域建筑工人实名制管理平台 | 符合□ 不符合□
| 16 | 本行政区域建筑工人实名制管理平台与上级主管部门建筑工人管理服务信息平台联通、共享 | 符合□ 不符合□
| 17 | 省内各地实现建筑工人实名制管理平台全覆盖（此项仅检查省级部门） | 符合□ 不符合□
省级建筑市场监管一体化工作平台运维管理情况 | 18 | 平台是否实现了对本行政区域范围内工程项目信息的全覆盖（通过项目检查确定，受检项目中有1例在全国建筑市场监管公共服务平台未查询到即为“不符合”） | 符合□ 不符合□
| 19 | 平台收录的工程项目信息是否真实、准确（通过项目检查确定，受检项目中有1例出现项目实际不存在或项目的建设规模、层数、面积、企业主体、项目经理、项目总监等主要信息与平台信息不一致的情况即为“不符合”） | 符合□ 不符合□
| 20 | 主管部门的工程项目信息采集管理办法及实际执行情况，特别是对历史补录业绩的审核工作情况 | 符合□ 不符合□
其它问题 | 21
总体结论 | 22 | 符合 项 ， 不符合 项
23
检查人员： 检查日期： 年 月 日

## 基本情况表
附件1-3 受检工程基本情况表
工程所在省（市、县）：
工程名称
工程地点
施工许可证号 |  | 开工日期
建设规模 | ㎡（或 万元）
市场各方主体情况
单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人资格
建设单位
施工总承包 单位
专业承包单位
分包单位
监理单位
备注：
检查人员： 检查日期： 年 月 日

## 建设单位
附件1-4 建设单位检查表
序号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查情况描述
1 | 达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续 | 符合□ 不符合□
2 | 未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人 | 符合□ 不符合□
3 | 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位 | 符合□ 不符合□
4 | 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业 | 符合□ 不符合□
5 | 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包 | 符合□ 不符合□
6 | 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位 | 符合□ 不符合□
7 | 开工前依法取得建筑工程施工许可证 | 符合□ 不符合□
8 | 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致 | 符合□ 不符合□
9 | 按照合同约定支付工程款 | 符合□ 不符合□
10 | 与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理相关内容合同或协议 | 符合□ 不符合□
11 | 按照工程进度将建筑工人工资按时足额付至建筑企业在银行开设的工资专用账户 | 符合□ 不符合□
12 | 其它问题：
13 | 总体结论： | 符合 项 ， 不符合 项
建设单位现场负责人：
检查人员： 检查日期： 年 月 日

## 施工企业
附件1-5 施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
检查项目 |  | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查情况描述
人 员 情 况 | 项目管理机构 | 1 | 在施工现场设立项目管理机构 | 符合□ 不符合□
|  | 2 | 施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员 | 符合□ 不符合□
| 项目经理 | 3 | 项目经理与施工单位订立劳动合同 | 符合□ 不符合□
|  | 4 | 项目经理建造师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况 | 符合□ 不符合□
|  | 5 | 项目经理不存在同时在两个以上项目执业的情况 | 符合□ 不符合□
|  | 6 | 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 7 | 项目经理工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 8 | 项目经理按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 技术负责人 | 9 | 技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 10 | 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 11 | 技术负责人工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 12 | 技术负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
人 员 情 况 | 质量负责人 | 13 | 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 14 | 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 15 | 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 16 | 质量管理负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 安全负责人 | 17 | 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 18 | 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 19 | 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 20 | 安全管理负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 分包单位负责人 | 21 | 分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 22 | 分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 23 | 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 24 | 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
人员情况 | 建筑工人实名制管理人员 | 25 | 配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员 | 符合□ 不符合□
|  | 26 | 专（兼）职建筑工人实名制管理人员按照约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 建筑工人 | 27 | 与建筑企业签订劳动合同 | 符合□ 不符合□
|  | 28 | 上岗前接受基本安全培训 | 符合□ 不符合□
|  | 29 | 在建筑工人实名制管理平台上登记相关信息 | 符合□ 不符合□
工程合同情况 | 专业分包合同 | 30 | 专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证书 | 符合□ 不符合□
|  | 31 | 总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外） | 符合□ 不符合□
|  | 32 | 专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外） | 符合□ 不符合□
| 劳务分包合同 | 33 | 劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书 | 符合□ 不符合□
|  | 34 | 劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包 | 符合□ 不符合□
| 材料设备合同 | 35 | 材料、设备采购（租赁）合同由中标单位签订 | 符合□ 不符合□
工程款项支付 情况 | 专业分包 | 36 | 专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 37 | 专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 劳务分包 | 38 | 劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 39 | 劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用 | 符合□ 不符合□
| 材料设备采购 | 40 | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 41 | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 材料设备租赁 | 42 | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 43 | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 自有 | 44 | 施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料 | 符合□ 不符合□
建筑工人工资支付情况 |  | 45 | 施工总承包企业设立农民工工资专用账户 | 符合□ 不符合□
|  | 46 | 按月足额支付建筑工人工资 | 符合□ 不符合□
建筑工人实名制管理情况 |  | 47 | 制定建筑工人实名制管理制度 | 符合□ 不符合□
|  | 48 | 建立建筑工人实名制管理台帐
|  | 49 | 配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备 | 符合□ 不符合□
|  | 50 | 将采集的建筑工人信息及时上传至项目所在地主管部门 | 符合□ 不符合□
|  | 51 | 按规定在施工现场显著位置设置“建筑工人维权告示牌”，公开相关信息 | 符合□ 不符合□
其它问题 |  | 52
总体结论 |  | 53 | 符合 项 ， 不符合 项
54
受检人员： |  |  | 1、项目经理： 2、技术负责人： 3、 质量负责人： 4、 安全负责人：
5、 分包单位负责人： 6、专（兼）职建筑工人实名制管理人员：
检查人员： 检查日期： 年 月 日

## 监理企业
附件1-6 监理企业检查表
序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 检查情况描述
1 | 具有满足受检工程需要的相应企业资质，不存在无资质、超资质许可范围承揽项目的情况 |  | 符合□ 不符合□
2 | 项目监理机构人员劳动合同、社会保险关系等与中标通知书（如有）、监理合同中的监理单位一致 |  | 符合□ 不符合□
3 | 监理合同按照中标通知书（如有）要求签订 |  | 符合□ 不符合□
4 | 工程监理实际取费与中标通知书（如有）、监理合同的监理费用一致 |  | 符合□ 不符合□
5 | 监理单位按中标通知书（如有）要求组建项目监理机构，并根据合同约定或监理规划配备相应人员 | 项目监理机构组成与中标单位投标文件承诺一致 | 符合□ 不符合□
6 |  | 项目监理机构总监理工程师、专业监理工程师和监理员等与中标单位投标文件承诺一致 | 符合□ 不符合□
7 |  | 项目监理机构总监理工程师、专业监理工程师和监理员等人员配备与监理合同或监理规划一致 | 符合□ 不符合□
8 | 项目监理机构总监理工程师注册单位为合同约定的单位 |  | 符合□ 不符合□
9 | 项目监理机构总监理工程师具备注册执业资格,如有变更已征得建设单位同意，且变更手续齐备 |  | 符合□ 不符合□
10 | 项目监理机构总监理工程师及其它现场主要管理人员严格按照要求到岗履职 | 监理规划的编制和审批 | 符合□ 不符合□
11 |  | 施工组织设计、（专项）施工方案的审批 | 符合□ 不符合□
12 |  | 监理日志要素齐全，内容与施工进度（施工日志等）一致 | 符合□ 不符合□
13 |  | 第一次工地会议、专家论证会等重要会议和节点活动总监理工程师到岗履职（查阅会议纪要及签到表等） | 符合□ 不符合□
14 | 其它问题
15 | 总体结论 | 符合 项 ， 不符合 项
总监理工程师：
检查人员： 检查日期： 年 月 日

## 联络员除检查项外还需调查了解的清单 (hidden)
附件1-7 联络员除检查项外还需调查了解的清单
受检单位：
检查 项目 | 序号 | 调查内容 | 调查主体 | 情况描述
发承包违法行为认定查处情况 | 1 | 及时报送建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况汇总表 | 主管部门
建筑工人实名制管理情况 | 2 | 及时报送建筑市政工程建设领域拖欠农民工工资案件查处情况统计表 | 主管部门
| 3 | 及时报送工程建设领域保证金缴纳情况统计表 | 主管部门
| 4 | 实施建筑工人实名制平台有关费用是否列入安全文明管理措施费 | 项目
省级建筑市场监管一体化工作平台运维管理情况 | 5 | 工程项目信息采集管理办法及实际执行情况，特别是对历史补录业绩的审核工作情况 | 主管部门 | 向有关负责同志问询实际执行情况，是否严格执行工程项目信息采集管理办法，是否发现弄虚作假行为，如何处理相关责任人。
| 6 | 平台数据向市级、县级主管部门的共享开放情况，各级主管部门对数据的综合应用情况 | 主管部门 | 1.由建筑市场监管司事先评定省级主管部门是否及时接收全国建筑市场监管公共服务平台下发的企业、人员、项目数据，在检查现场对工作落后的省级主管部门提出整改问题。 2.向市级、县级主管部门有关负责同志问询是否已获取平台数据，如何应用数据。
| 7 | 主管部门在信息采集方面是否落实“放管服”改革要求，提高服务水平，减轻企业负担。 | 企业 | 向企业有关负责人问询，了解政府要求的信息报送工作情况，如信息报送内容是否依法依规设置，信息报送手续是否简单便捷，是否存在多部门多环节重复报送，信息报送是否给企业增加额外负担等。
| 8 | 省级平台整改问题清单（仅检查省级部门） | 整改问题清单（签字确认） | 事先由建筑市场监管司根据各省级平台向全国建筑市场监管公共服务平台上报数据情况进行评价和分析，在检查现场将评价结果和整改问题清单向省级平台有关负责同志通报，要求整改。
监理取费 情况 | 9 | 受检项目的工程建设规模： ，工程概算投资额： 万元；工程监理合同价款： 万元，工程监理费与工程概算投资额的比值： %。 |  | 非考核项，相关情况汇总至建筑市场监管司